PetCam 新品上市方案

更新日期：2026-10-10

独立站先上架，同步做种子用户测评和老合作达人种草；闭环跑通、客诉可控、需求人群明确后，再上 TikTok Shop，最后上亚马逊。

# 01 产品与市场

## 产品卡

| 项目 | PetCam |
| --- | --- |
| 尺寸 / 重量 | 34×34×15.5mm，25g |
| 画质 | 1080P@30fps，LED 补光，夜间可拍 |
| 防水 | IP67 |
| 存储 | 内置 64GB，循环录制，不用另买内存卡 |
| 续航 | 495mAh；佩戴录制约 30–40 分钟 |
| 颜色 | 粉色、绿色 |
| 配件 | 橡胶卡扣、螺丝、磁吸件、充电线（磁吸充电） |
| 第一视角 | 戴在项圈或胸背带上；可与 PetPhone 一体式或分离式佩戴 |
| 第三视角 | 摆在宠物活动区；连家庭 WiFi 当网络摄像头 |
| 单独使用 | 实体按键一键录制；连 WiFi 后用 petpogo App 回看 |
| 搭配 PetPhone（C+ Suite） | 户外遥距实时视频通话，走 PetPhone 流量套餐 |
| 暂未开放 | AI 异常行为预警（后续 FOTA 升级）；云存储为付费服务 |

## 市场结论

- 需求：美国宠物摄像头市场约 $2.8–3.2 亿，年增 12–15%。可穿戴相机买家约 1/3 为了追踪户外行踪，约 1/4 是好奇宠物独处时在做什么。

- 竞争：主流是固定式看护摄像头（Furbo、Petcube、Wyze）。亚马逊已有 $37.99–49.99 的可穿戴相机，但要另买内存卡（差评里 23% 在抱怨这一点），也不能居家看护、不能远程实时看。

- 机会：可戴可放 + 内置存储 + 搭配 PetPhone 户外实时看，是现有竞品都没有的组合。

# 02 定位与测试人群

定位：See Their World——25g 可戴可放的宠物相机。出门戴上，记录它散步、玩耍时眼中的世界；回家放下接上电，随时看它在家的状态。

测试人群：首发不锁定原点人群，五类并行测试；开卖后第 4 周（12-13）初判，按数据收敛到前两名。

| 人群 | 测试假设 | 触达 | 内容切入 |
| --- | --- | --- | --- |
| A PetPhone 老客 | 已有项圈的人最愿意加购或升级 C+ Suite | 邮件、App 推送、老客码 | 项圈 + 相机户外实时看 |
| B 宠物生活记录者（养猫女性为主） | 想看「它眼中的世界」会驱动购买 | 生活类宠物达人 | 玩耍、探索时的第一视角片段 |
| C 户外遛宠 / 探险型 | 遛狗、徒步时的 POV 是刚需场景 | 户外、遛狗类达人 | 一次完整遛狗（30 分钟内） |
| D 上班族居家看护 | 一台两用能替代固定摄像头 | 种子用户测评、搜索小额投放 | 出门前摆好接电，回家看回放 |
| E 送礼者 | 新奇礼物带来节日订单 | 圣诞礼物专题 | 开箱、粉 / 绿两色 |

# 03 卖点与表达红线

| 层级 | 卖点 | 证明素材 |
| --- | --- | --- |
| 主卖点 | 可戴可放：戴上拍第一视角，放下当居家摄像头 | 同一台设备两种用法的实拍 |
| 辅助 1 | 25g + IP67，小猫也能戴，玩水不怕 | 佩戴实拍、淋水测试 |
| 辅助 2 | 内置存储，不用买内存卡；App 直接回看 | 开箱 + App 录屏 |
| 辅助 3 | 搭配 PetPhone，户外也能实时看它的视角 | 户外实时视频通话录屏 |
| 辅助 4 | LED 补光，夜里也能拍 | 夜间样片 |

## 表达红线

- AI 异常预警暂未开放，首发不当作现有功能宣传

- 户外实时视频需要 PetPhone，并消耗流量套餐，页面必须写明

- 云存储是付费服务，不能写成免费

- 续航如实写「佩戴录制约 30–40 分钟」，不出现「全天」「长续航」

- 不说「翻译宠物语言」；「全球首款」上线前请法务确认

## 续航短的应对

佩戴续航约 30–40 分钟，比亚马逊同类可穿戴相机（宣称 2–3.5 小时）短。不跟它们比续航，按下面四点处理：

| 做法 | 具体动作 |
| --- | --- |
| 场景收窄 | 佩戴只主打「一次散步、一次玩耍、一次出门」的短时记录；「它一天在干嘛」交给居家模式（接电、循环录制） |
| 用法引导 | 产品页和说明书写清：出门前充满、按键开拍、到家放回充电；居家看护时接线使用 |
| 预期前置 | 续航写在首屏规格和价格旁；达人只拍 30 分钟内的完整片段，不暗示全天佩戴 |
| 产品跟进 | 低电量提醒、动作触发录制交产品部评估，作为后续 FOTA 方向 |

首发期把「续航」单列为客诉标签。退款里续航原因占比超过 1/3 时，先改页面和达人话术，再评估是否调整人群。

# 04 SKU 与定价

| SKU | 内容 | 独立站价格 | 主要卖给 |
| --- | --- | --- | --- |
| PetCam 单机 | PetCam + 标配配件 | $189.99 | B、C、D、E 类人群 |
| PetPhone C+ Suite | PetPhone + PetCam | 约 $250（预计） | 需要户外实时看的新客 |
| PetCam 老客加购 | 单机 + 老客专属码 | $189.99 减老客折扣 | A 类人群 |

- $189.99 取自 2026-08-27 价格表美国区建议零售价，首发期不改标价

- C+ Suite 只比单机贵约 $60，老客单买 PetCam 容易觉得吃亏，老客码力度建议不低于 15%

- 价格测试只用折扣码：达人码统一 10% off

- 保修 1 年，退换按公司售后政策，写在购买按钮旁

- TikTok Shop、亚马逊上线前单独定价；亚马逊同类可穿戴相机在 $37.99–49.99，不能直接照搬 $189.99

# 05 上市节奏

| 阶段 | 时间 | 渠道 | 要做的事 | 过关标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备期 | 10-12 — 11-15 | — | 10-31 交货，约 2 周运到美国；产品页、埋点、达人签约、种子用户招募 | 货到美国仓、产品页就绪 |
| 预约期 | 11-02 — 11-15 | 独立站预约页 | 收邮箱并按人群打标签；开卖当天发早鸟码 | 预约名单能按人群拆开看 |
| 首发期 | 11-16 — 2027-01-10 | 独立站 | 开卖；到货即寄种子用户和达人样机；五类人群测试 | 通过下方闸门 |
| 扩渠道一 | 预计 2027-02 起 | TikTok Shop | 复制胜出的人群和内容 | 达人转化可复制，退款率不升 |
| 扩渠道二 | 预计 2027 Q2 | 亚马逊 | 独立 SKU 上搜索货架 | — |

## 上 TikTok Shop 的闸门

2027-01-15 评审，四条同时达标；数值是建议起点。

- 闭环跑通：内容 → 加购 → 成交 → 履约 → 评价，每一环都能按人群追踪

- 需求明确：至少 1 类人群转化稳定领先，两批达人结果接近

- 客诉可控：退款率 ≤ 8%，Top 3 客诉都已有修正方案

- 评价基础：真实评价 ≥ 50 条，均分 ≥ 4.3

未达标就把首发期延长 4 周，不硬切渠道。

# 06 渠道布局

| 渠道 | 角色 | 上线时间 |
| --- | --- | --- |
| 独立站预约页 | 到货前收集意向，按人群统计 | 2026-11-02 |
| 独立站 | 首发主阵地：讲清两种用法、跑闭环、积累评价 | 2026-11-16 |
| PetPhone 老客触点（邮件、petpogo App） | 承接 A 类人群加购和 C+ Suite 升级 | 与预约页同步 |
| TikTok Shop | 放大已验证的人群和内容 | 闸门通过后 |
| 亚马逊 | 承接主动搜索 | TikTok Shop 稳定后 |

# 07 推广执行

| 动作 | 时间 | 规模 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子用户测评 | 11-02 起招募，到货即寄（约 11-16） | 35 台，五类人群各 7 人 | PetPhone 老客优先；试用 14 天，第 3/7/14 天各一次问卷；换取真实评价和 UGC |
| 老合作达人种草 | 11-16 寄样，11-30 起分两批发布 | 15 台，10–15 位 | 第一批 11-30 — 12-06，第二批 12-14 — 12-20，按第一批数据调人群配比；每人一个专属码；素材授权独立站和广告使用 |
| PetPhone 老客触达 | 预约期 + 开卖当天 | 全量老客 | 邮件 + App 推送，主推户外实时看和 C+ Suite |
| 黑五 | 11-27 — 11-30 | — | 开卖才 10 天，只对预约名单发早鸟码，不加大投放 |
| 圣诞礼物 | 12-01 — 12-15 | — | 礼物专题，截单日按物流时效定 |

## 达人内容 brief

- 必须拍：真实佩戴、一次完整的散步或玩耍（30 分钟内）、居家摆放、App 回看

- 必须说：内置 64GB 不用买卡；户外实时看需要 PetPhone；佩戴约 30–40 分钟

- 不能说：AI 预警已可用、全天佩戴 / 长续航、翻译宠物语言

- 结尾：引导到独立站 + 专属折扣码

## 预算（1–2 万美金）

| 用途 | 1 万美金 | 2 万美金 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样机 50 台 | $4,800 | $4,800 | 种子用户 35 台 + 达人 15 台；按 FOB $80/台 + 约 $15/台美国境内寄送估算 |
| 达人费用 | $3,000 | $8,000 | 老合作达人，样机可抵部分费用 |
| 投流 | $1,700 | $6,000 | 独立站小额测试，初判前按人群均分，之后只投前两名 |
| 机动 | $500 | $1,200 | 退换、补发、工具 |
| 合计 | $10,000 | $20,000 |  |

建议先按 1 万美金启动；12-13 人群初判后，有明确胜出人群再追加到 2 万。

# 08 复盘与待确认

- 每周一：按人群看流量、加购、成交、退款；客诉按类型打标签（续航单列），Top 3 各出一个修正动作

- 12-13（开卖第 4 周）：按「转化率 × 客单价 − 退款损失」给五类人群初判排序，前两名加码

- 2027-01-15：闸门评审，决定上 TikTok Shop 还是延长首发期

| 数据异常 | 先查什么 |
| --- | --- |
| 曝光高、点击低 | 封面钩子、首屏样片 |
| 点击高、加购低 | 两种用法是否讲清、证明素材 |
| 加购高、下单低 | 价格、折扣码、运费 |
| 下单高、退款高 | 佩戴脱落、续航、期望落差（如以为有 AI） |

## 待确认

☐  达人名单，以及各自对应哪一类人群

☐  居家模式接电时能否持续录制看护

☐  充满电需要多久（影响「出门前充满」的用法说明）

☐  C+ Suite 最终定价与老客码力度

☐  美国仓到货时间能否保证 11-16 开卖