合同附件

GlocalMe 全球独立站升级项目

验收标准与服务要求

甲方：________________________　　乙方：________________________　　主合同编号：____________

# 一、总则

- 本附件为《________________》（以下简称“主合同”）的组成部分，规定乙方交付成果的验收标准、服务要求及相应责任。本附件未约定的事项，以主合同为准。

- 项目范围以主合同及《GlocalMe 官网首页升级 Brief》为准。

- 本附件所列指标均为乙方可控制、可负责的交付与服务指标。网站流量、转化率、销售额等经营结果受推广投放、定价、促销等多重因素影响，不作为乙方的验收条件。

- 基线确认：开工前 5 个工作日内，双方共同对现有网站进行数据快照并书面确认，作为本附件各项指标的比对基线。快照内容包括：首页及主要页面的性能数据、Google Search Console 收录数据、全站 URL 清单、现有埋点与广告像素清单。

# 二、交付验收标准

以下第 1–9 项须在上线验收时全部达标；标注“复核”的项目，在质保期内按约定时点再次核验，结果与质保金结算挂钩。

| 序号 | 验收项 | 验收标准 | 验收方式与时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | - 首页移动端 Lighthouse 性能得分不低于改版前基线，且不低于 60 分 - 上线 28 天后真实用户数据（移动端，75 分位）：LCP ≤ 2.5 秒、INP ≤ 200 毫秒、CLS ≤ 0.1 - 图片使用 WebP / AVIF 格式，首屏单张图片 ≤ 200KB；视频懒加载并配静态封面图；首页首次加载总传输量 ≤ 3MB | 上线验收：Lighthouse 移动端实测，取 3 次中位数 复核：上线 28 天后，以 PageSpeed Insights 真实用户数据核验 |
| 2 | SEO 技术继承 | - 所有变更 URL 100% 配置 301 永久重定向，并提供新旧 URL 对照表 - 不因改版新增 404 页面 - 页面 Title、Meta Description、H1、图片 Alt 文本完整迁移 - 商品结构化数据通过 Google 富媒体搜索结果测试 - 上线当日提交新版 Sitemap - 上线后 4 周内，Google 收录页面数较基线下降不超过 10% | 上线验收：逐项检查 复核：上线 4 周后，以 Google Search Console 核验 |
| 3 | 埋点与广告像素 | - 基线清单内的 GA4、Meta Pixel、Google Ads 转化代码及 Shopify 标准事件 100% 迁移 - 浏览商品、加购、发起结账、完成购买等核心事件逐一触发验证，数据正常回传 | 上线验收：乙方提交埋点验证清单及截图，甲方逐项复核签字 |
| 4 | 兼容性 | - 以下环境中核心路径（首页 → 商品页 → 加购 → 结账）全部走通，无功能错误、无布局错位： - 移动端：iOS Safari、Android Chrome 最新两个版本 - 桌面端：Chrome、Safari、Edge 最新两个版本 - 适配 360px 至 1920px 屏幕宽度 | 上线验收：甲方 UAT 测试 |
| 5 | 无障碍 | - 符合 WCAG 2.1 AA 标准 - 自动化扫描无严重级（Critical / Serious）问题 | 上线验收：axe 或 Lighthouse 无障碍扫描 + 人工抽查 |
| 6 | 缺陷 | - 上线时 P0、P1 级缺陷为 0 - P2 级缺陷不超过 5 个，且有书面修复排期 （缺陷分级见第四部分） | 上线验收：以缺陷清单为准 |
| 7 | 可运营性 | - 全部页面模块基于 Shopify Online Store 2.0 Sections 开发，运营人员可在主题编辑器中自行更换图片、文案、商品与链接，无需修改代码 - 提供 1 次运营培训及图文操作手册 | 上线验收：培训后由甲方运营人员现场完成指定修改操作 |
| 8 | 代码与第三方应用 | - 新增任何第三方 App 或外部脚本，须事先取得甲方书面同意 - 代码结构清晰、有注释，不得使用加密或混淆代码 - 不得在网站中植入乙方署名、外链或追踪代码 | 上线验收：代码审查 |
| 9 | 交付物与知识产权 | 交付清单： - 主题完整代码 - Figma 设计源文件（含组件库与设计规范） - 3D 模型工程源文件（含材质、贴图、灯光设置）及全部渲染输出文件 - 新旧 URL 对照表、埋点验证清单、操作手册 上述成果的知识产权自甲方付清对应款项之日起归甲方所有。乙方保证交付成果不侵犯第三方权利，所用字体、图片、音乐等素材须提供合法授权证明。 | 上线验收：按清单逐项交付核对 |

# 三、里程碑、付款与延期责任

| 里程碑 | 交付内容与达标条件 | 完成日期 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 合同签订 | — | ____年__月__日 | 30% |
| M2 设计稿确认 | 首页全部模块高保真设计稿及移动端适配稿，经甲方书面确认 | ____年__月__日 | 30% |
| M3 开发完成 | 测试环境交付，可供甲方进行 UAT 测试 | ____年__月__日 | — |
| M4 上线验收 | 正式上线，且第二部分第 1–9 项上线验收内容全部达标 | ____年__月__日 | 30% |
| M5 质保期满 | 上线满 90 天，性能与 SEO 复核达标，质保期服务无未结问题 | 上线后第 90 天 | 10%（质保金） |

## 延期责任

- 因乙方原因延期的，每延期 1 个自然日，按合同总额的 0.5% 扣减，累计不超过合同总额的 10%。

- 因乙方原因延期超过 20 个自然日的，甲方有权解除合同，乙方退还已收取但未交付部分对应的款项。

- 因甲方未按第五部分履行配合义务导致的延期，交付日期相应顺延。

## 大促代码冻结

- 正式上线日期不得晚于 ____年__月__日。

- 2026 年 11 月 13 日至 12 月 1 日为大促代码冻结期，期间不进行上线切换及非紧急代码变更。如届时未能上线，上线日期顺延至冻结期结束后，由双方另行书面确认。

# 四、质保期服务（SLA）

质保期自正式上线之日起 90 天。质保期内，由乙方交付成果引起的缺陷，乙方免费修复，并按下表时限响应与解决。

| 级别 | 定义 | 响应时限 | 修复时限 | 大促保障期* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 网站无法访问、无法下单或结账、支付异常 | 2 小时 | 24 小时 | 1 小时响应，专人值守 |
| P1 | 核心功能异常（加购、搜索、导航失效），移动端严重错位，埋点或像素失效 | 24 小时 | 72 小时 | 4 小时响应 |
| P2 | 非核心功能异常、局部样式问题 | 3 个工作日 | 10 个工作日 | 同左 |
| P3 | 文字修正、细节优化类问题 | 5 个工作日 | 下一版本 | 同左 |

*大促保障期：2026 年 11 月 20 日至 12 月 2 日（适用于该期间前已上线的情形）。

- “响应”指乙方指定负责人书面确认收到问题并开始处理；“修复”指问题在正式环境解决并经甲方确认。

- P0、P1 级问题每超时一次，从质保金中扣减合同总额的 1%，累计以质保金为限。

- 上线 4 周内，如自然搜索流量较基线下降超过 15%，乙方须在 5 个工作日内完成技术排查并出具书面报告；属技术原因的，乙方免费修复。

- 乙方须指定专属项目负责人及备用联系人，并提供可即时联系的沟通渠道。

# 五、甲方配合事项与责任边界

## 甲方配合事项

- 开工后 3 个工作日内，提供 Shopify 后台、Google Search Console、GA4 等必要账号权限。

- 按约定时间提供品牌规范、产品资料及素材。

- 收到设计稿或测试版本后 3 个工作日内提供书面反馈；逾期反馈的，交付日期相应顺延。

## 以下情形不属于乙方责任

- 网站流量、转化率、销售额等经营结果。

- 上线后甲方或第三方自行新增 App、脚本或修改代码所引起的问题，包括由此导致的性能下降。

- Shopify 平台、支付网关、CDN 等第三方服务自身的故障。

- 甲方在设计稿确认后提出的需求变更（按变更流程另行评估工期与费用）。

# 六、签署

| 甲方（盖章）： 授权代表（签字）： 日期：______年____月____日 | 乙方（盖章）： 授权代表（签字）： 日期：______年____月____日 |
| --- | --- |